## Sheet1
| WEEK 1 7/21/2019- 7/27/2019 | [6 empty] | WEEK 2 7/28/2019- 8/3/2019 | [6 empty] | WEEK 3 8/4/2019- 8/10/2019 | [6 empty] | WEEK 4 8/11/2019- 8/17/2019 | [6 empty] | WEEK 5 8/18/2019- 8/24/2019 | [6 empty] | WEEK 6 8/25/2019- 8/31/2019 | [6 empty] | MID-BREAK1 9/1/2019- 9/7/2019 | [6 empty] | MID-BREAK2 9/8/2019- 9/14/2019 | [6 empty] | WEEK 7 9/15/2019- 9/21/2019 | [6 empty] | WEEK 8 9/22/2019- 9/28/2019 | [6 empty] | WEEK 9 9/29/2019- 10/5/2019 | [6 empty] | WEEK 10 10/6/2019- 10/11/2019
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
Date： | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Kick-off
Team Formation | bar: WEEK 1 7/21/2019- 7/27/2019 T
Client meeting | bar: WEEK 2 7/28/2019- 8/3/2019 W
Team meeting | bar: WEEK 2 7/28/2019- 8/3/2019 T
Project definition and setup | bar: WEEK 2 7/28/2019- 8/3/2019 S to WEEK 2 7/28/2019- 8/3/2019 S
Sprint 1
Client meeting | bar: WEEK 3 8/4/2019- 8/10/2019 W; WEEK 4 8/11/2019- 8/17/2019 W; WEEK 5 8/18/2019- 8/24/2019 W
Team meeting | bar: WEEK 3 8/4/2019- 8/10/2019 T; WEEK 4 8/11/2019- 8/17/2019 T; WEEK 5 8/18/2019- 8/24/2019 T
Project Audit1 | bar: WEEK 3 8/4/2019- 8/10/2019 M to WEEK 3 8/4/2019- 8/10/2019 F
Onboarding | bar: WEEK 3 8/4/2019- 8/10/2019 S to WEEK 3 8/4/2019- 8/10/2019 S
Read and update feature for gui | bar: WEEK 3 8/4/2019- 8/10/2019 S to WEEK 5 8/18/2019- 8/24/2019 S
Sprint 2
Client meeting | bar: WEEK 6 8/25/2019- 8/31/2019 W; MID-BREAK2 9/8/2019- 9/14/2019 W; WEEK 7 9/15/2019- 9/21/2019 W
Team meeting | bar: WEEK 6 8/25/2019- 8/31/2019 T; MID-BREAK1 9/1/2019- 9/7/2019 T; MID-BREAK2 9/8/2019- 9/14/2019 T; WEEK 7 9/15/2019- 9/21/2019 T
Project Audit2 | bar: WEEK 6 8/25/2019- 8/31/2019 M to WEEK 6 8/25/2019- 8/31/2019 F
Create and delete featurefor gui | bar: WEEK 6 8/25/2019- 8/31/2019 S to MID-BREAK1 9/1/2019- 9/7/2019 W
Access Control | bar: MID-BREAK1 9/1/2019- 9/7/2019 T to WEEK 7 9/15/2019- 9/21/2019 S; WEEK 9 9/29/2019- 10/5/2019 S to WEEK 10 10/6/2019- 10/11/2019 F
Sprint 3
Client meeting | bar: WEEK 8 9/22/2019- 9/28/2019 W; WEEK 9 9/29/2019- 10/5/2019 W; WEEK 10 10/6/2019- 10/11/2019 W
Team meeting | bar: WEEK 8 9/22/2019- 9/28/2019 T; WEEK 9 9/29/2019- 10/5/2019 T; WEEK 10 10/6/2019- 10/11/2019 T
Project Poster | bar: WEEK 8 9/22/2019- 9/28/2019 S to WEEK 9 9/29/2019- 10/5/2019 F; WEEK 10 10/6/2019- 10/11/2019 T
Copy and paste feature | bar: WEEK 8 9/22/2019- 9/28/2019 S to WEEK 10 10/6/2019- 10/11/2019 S
Project Audit3 | bar: WEEK 10 10/6/2019- 10/11/2019 M to WEEK 10 10/6/2019- 10/11/2019 F